## Sheet1
完成検査書類のチェックリスト
（監督員・請負者用）
工事名・路河川名：
請負業者名：
主任（監理）技術者名：
項 目 | ﾁｪｯｸ欄 | 内 容 及 び 説 明 | 施工管理基準様式等
Ⅰ．施工計画書 |  | 土木工事共通仕様書1-1-5(施工計画書) | ･変更箇所を朱書き ・追加部分を記載
① 工事概要 |  | 工事名､場所､契約金額､工期､請負業者名､電話番号､工事規模､発注者
② 計画工程表 |  | 横線式､曲線式､ﾈｯﾄﾜｰｸ式(構成比率の記入)
③ 現場組織表 |  | 現場代理人､主任(監理)技術者､作業主任､安全管理者､施工体系図
④ 安全管理 |  | 労働・公衆災害対策、安全教育・訓練
⑤ 指定（使用）機械 |  | (名称､型式､性能､台数､製作会社､ﾘｰｽ又は自社 、名称､規格､納入業者､産地､数量)→作業内容､工程計画で作成する｡
⑥ 主要資材
⑦ 施工方法 |  | 工種、工程毎に作業内容を記入
⑧ 施工管理計画 |  | 管理項目･管理規模･管理方法を記入(管理基準にないものは事前に決める)
⑨ 緊急時の体制及び対応 |  | 警察･消防･労働基準監督署･病院･電気･ｶﾞｽ､水道､緊急機器材等
⑩ 交通管理 |  | 保安計画｢道路工事等における標示及び保安施設の設置基準｣
⑪ 環境対策 |  | 騒音、振動、排出ガス、ゴミ対策等
⑫ 現場作業環境の整備 |  | 任意仮設等の計画､電気･ｶﾞｽ等について(必要に応じて記載する｡)
⑬ 建設副産物の利用促進 |  | 建設副産物等の利用状況及び計画書
⑭ 廃棄物適正処理 |  | 廃棄物適正処理の状況及び計画書
⑮ 施工体制台帳・施工体系図・下請業者編成表 |  | 下請負契約の有無
⑯ その他 |  | 工事に関すること
Ⅱ．使用材料承認願 |  | 神奈川県工事執行規則第１６条（工事用材料の検査）
① 使用材料の見本(品名) |  | 土木工事共通仕様書第2章第２節(材料の試験と検査)
② 使用材料の品質証明書(品名) |  | JIS規格適合品又は同等品以上の品質を有するもの
③ 生コン配合報告書 |  | 項目のﾁｪｯｸ(強度､ｽﾗﾝﾌﾟ､空気量､ｱﾙｶﾘ骨材反応等)
④ ＡS混合物配合設計書 |  | 項目のﾁｪｯｸ(AS量､骨材の粒度配合、点圧温度等) | (事前審査認定書)
Ⅲ．工程管理 |  | 中間前金払を適用の時は曲線式工程表が望ましい
① 横線式、曲線式工程表 |  | 構成比率、計画(黒)・実施(赤)の記入 | 旧基準様式１参照
② ネットワーク式工程表 |  | フロート、クリティカルパスの標示 | 旧基準様式２参照
Ⅳ．出来形管理 |  | ②～⑥は､この欄に工種を記入しチェックして使用 | 施工管理ハンドブック等を参照
① 出来形数量調書 |  | 設計書の内訳書程度について比較増減する｡(根拠資料を別途添付する｡)
② 幅員出来形管理
③ 基準高出来形管理
④ 厚さ出来形管理
⑤ 法長出来形管理
⑥ 寸法出来形管理
⑦ 橋梁工事出来形管理
⑧ 重要構造物出来形管理
⑨ その他（ ） |  | 施設全体としての管理があるか？
Ⅴ．品質管理・品質試験等
① 生ｺﾝｸﾘｰﾄ品質管理表 |  | 様式に塩化物総量規制を追加(日打設量10m３以下､捨･均しｺﾝの省略)
② Ａs切取供試体抽出結果表
③ Ａsｺｱｰ厚測定管理図 |  | 舗装工事(道路公社土木試験所の試験結果のﾁｪｯｸ)
④ Ａs温度管理表
⑤ 道路・河川土工等試験
⑥ 鋼材等の品質試験
⑦ その他の品質管理
Ⅵ．工事写真 |  | 記録写真による出来形管理
① 工事状況写真 |  | 見やすく工夫(施工前､中､後等)
② 品質、出来形管理写真 |  | 管理点規模で撮影(明視できるものは不要)､Coｽﾗﾝﾌﾟ､As温度等
③ 施工前、完成写真 |  | 必要部数（監督員の指示による）
Ⅶ．建設副産物対策
① 確認届 |  | 建設発生土､As塊､Co塊､路盤廃材､木材､建設汚泥､混合廃棄物 | 様式１
② 建設発生土搬出のお知らせ |  |  | 様式３
③ 再生資源利用(計画･実施)書 |  |  | 様式１
④ 再生資源利用促進(計画･実施)書 |  |  | 様式２
⑤ 建設廃材搬入(変更)証明書 |  | 様式２ | 第１号様式
⑥ 建設廃材搬入完了報告書 |  |  | 第２号様式
⑦ 再生材使用(変更)計画書 |  | As塊､Co塊､路盤廃材の県指定工場への搬入証明 | 第３号様式
⑧ 再生材使用数量報告書 |  | As塊､Co塊､路盤廃材の県指定工場への完了報告 (土木例規集) | 第４号様式
⑨ 産業廃棄物管理票 |  | マニフェスト | 別紙様式１
Ⅷ．特記事項 |  | 特記又は共通仕様書で示されている該当項目等
① ｢工事実績情報ｼｽﾃﾑ｣の登録 |  | 受注時､変更時､完了時の受領書添付(記載内容も添付のこと) | 共通1-1-6
② 建設業退職金共済関係提出書 |  | 契約後１ケ月以内の「収納書」と完成時の「提出書」の提出 | 共通１－１－４５
③土木請負工事における安全･訓練等の実施 |  | 施工計画書に実施計画内容を記載し､実施状況を報告(写真等を含む) | 共通1-1-31
④ 公共工事労務費調査に対する協力 |  |  | 共通1-1-14
⑤ 概数設計の取扱 |  | 施工計画書を提出し､監督員の承諾を求める(承諾が必要)
⑥ その他
Ⅸ．各種材料伝票関係
① 使用材料（ ）
Ⅹ．その他
① 工事日報
② 交通整理員日報