## 申請書
|  | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  |  | 収 | 第 |  |  |  |  | 号
署（隊）長 |  |  |  |  | 副署（隊）長 |  |  |  | 担当次長 |  |  |  | 課（中隊）長 |  |  |  |  | 課（隊）員
証紙
道路使用許可申請書
[25 empty] | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
小田原警察署長 殿
住所
申請者
[16 empty] | 氏名 | [17 empty] | ㊞
ＴＥＬ
道路使用の目的 | [6 empty] | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊工事(平成＊＊年度公共下水道第＊＊工区工事）
場所又は区間 | [6 empty] | 小田原市＊＊＊＊地内
期間 | [6 empty] | 平成 |  | 19 |  | 年 | * | 月 | * | 日 | 9 |  | 時から |  |  | 平成 |  | 19 | 年 | * |  | 月 | * |  | 日 | 17 |  | 時まで
方法又は形態 | [6 empty] | 昼夜間車両通行止め
添付書類 | [6 empty] | 位置図・迂回路図・区割図・保安施設設置図・区割工程表・施工図・緊急連絡先
|  |  |  | 住所 |  |  | 小田原市＊＊＊＊
現 場
責任者 |  |  |  | 氏名 |  |  | ＊＊ ＊＊ | [12 empty] | 電 話 |  |  |  | ****-**-****
| 第 | [6 empty] | 号
道路使用許可書
上記のとおり許可する。ただし、次の条件に従うこと。
条 件
[13 empty] | 平成 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
警察署長
印

## 申請書（控）
道路使用許可申請書
[21 empty] | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
小田原警察署長 殿
住所
申請者
[13 empty] | 氏名 | [16 empty] | ㊞
ＴＥＬ
道路使用の目的 |  |  |  | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊工事(平成＊＊年度公共下水道第＊＊工区工事）
場所又は区間 |  |  |  | 小田原市＊＊＊＊地内
期間 |  |  |  | 平成 |  | 19 |  | 年 | * | 月 | * | 日 | 9 |  | 時から |  |  | 平成 | 19 | 年 | * |  | 月 | * |  | 日 | 17 |  | 時まで
方法又は形態 |  |  |  | 昼夜間車両通行止め
添付書類 |  |  |  | 位置図・迂回路図・区割図・保安施設設置図・区割工程表・施工図・緊急連絡先
|  |  | 住所 | 小田原市＊＊＊＊
現 場
責任者 |  |  | 氏名 | ＊＊ ＊＊ | [12 empty] | 電 話 |  |  | ****-**-****
| 第 |  |  |  | 号
道路使用許可書
上記のとおり許可する。ただし、次の条件に従うこと。
条 件
[10 empty] | 平成 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日
警察署長
印

## 目次
目 次
1、 |  |  | 位置図
2、 |  |  | 迂回路図
3、 |  |  | 区割図
4、 |  |  | 保安施設設置図
5、 |  |  | 区割工程表
6、 |  |  | 施工方法
7、 |  |  | 施工図
8、 |  |  | 工程表
9、 |  |  | 緊急連絡先
10、 |  |  | 道路占用掘削許可書
1、工事概要
本工事は、小田原市高田243番地先に200mmの下水道を布設し
生活環境の向上目的とするものです。
本工事の概要は下記の通りです。
工事延長＝179.2ｍ
＊管渠工
200mm管布設工 L=169.7m
*ﾏﾝﾎｰﾙ工
組立1号マンホール N=9.0箇所
*取付管及びます工
桝設置工 1.0式
＊附帯工
1.0式
4、施工方法
①工事施工時間
昼間 午前9時00～午後5時00
②工事施工順序
管布設工
掘削・残土搬出 ～ 管路布設 ～ 埋め戻し転圧 ～ 路盤 ～ 仮復旧Ａ舗装
③工事保安施設の設置
別紙図参照
④道路交通に対する処理
工事施工期間
施工箇所 車両通行止め （歩行者通路確保）
車両は迂回
⑤その他
＊ 重機の取り扱いには、十分注意しじこの無いよう努めます。
＊ 歩行者の通行には、十分安全を保守し、迷惑をかけないように致します。
＊ 近隣住民には挨拶回りをし、協力を求めトラブルのないように致します。
＊ 交通誘導員等を配置し、交通の暖和及び歩行者の安全を確保致します。
8、緊急連絡先
1、 | 株式会社 宮浦組
昼間 0465-42-3219
夜間 0465-42-1732
現場責任者
氏名 長谷川将吾
会社
ＴＥＬ 0464-42-3219
夜間
自宅
ＴＥＬ 0465-48-3262
2、 | 小田原市下水道部下水道整備課
担当監督員
杉崎 正人
ＴＥＬ 0465-33-1621
9、工事に際しての注意事項
1、工事の予告版を事前に設置し、一般交通の安全な迂回誘導を図ります。
2、工事施工場所隣接する住民に対しても、事前に連絡をし苦情のないように
致します
3、昼間は、交通誘導員を配置し、事故のないよう十分注意致します。
4、本工事にあっては、車両通行止めの為、許可条件の内容を格作業員に
周知徹底をさせます。

## 位置図
位置図
工事箇所
工事箇所

## 迂回路図
迂回路図
工事標示板
まわり道
通り抜け
出来ません
車両通行止
車両通行止
通り抜け
出来ません

## 区割図
区割図
Ａ 19.0ｍ
Ｂ 21.0ｍ
Ｃ 49.0ｍ
D 36.0ｍ
E 43.0ｍ

## 保安施設設置図
保安施設設置図
区割 | Ａ | 規制 | 昼夜車両通行止め | 作業帯幅 | 3.0ｍ
作業予定期間 |  | 2007/2/5～2007/2/7 |  | 作業帯延長 | 19.0(10.5)ｍ
作業内容 |  | 下水道管布設作業 |  | 作業区分 | 昼 間
備考
※歩行者通路は1.0ｍ以上確保します。
※夜間は投光機、すずらん灯にて歩行者の安全を確保します。
※民家の出入口には敷鉄板を設置します。

## 区割工程表
区割工程表
区割番号 | 規制別 | 昼夜別 |  | 作業内容 | 作業帯（ﾒｰﾄﾙ） | 作業予定日 | その他
A | 車両通行止 | 昼夜間 |  | 下水道管布設工 | 19.0(10.5)m | 2/5～2/7 | ( )は夜間
B | 車両通行止 | 昼夜間 |  | 下水道管布設工 | 21.0(12.0)m | 2/8～2/10 | ( )は夜間
C | 車両通行止 | 昼夜間 |  | 下水道管布設工 | 49.0(41.0)m | 2/12～2/16 | ( )は夜間
D | 車両通行止 | 昼夜間 |  | 下水道管布設工 | 36.0(27.0)m | 2/17～2/26 | ( )は夜間
E | 車両通行止 | 昼夜間 |  | 下水道管布設工 | 43.0(37.0)m | 2/27～3/7 | ( )は夜間
| 予備日 |  |  |  |  | 3/8～3/9

## 管布設工
施 工 方 法
管布設工
地山機械掘削・積込
管布設する個所を、舗装版をはがし、小型バックホウ（0.28ｍ３）にて掘削し、ダンクトラック（４ｔ又は２ｔ）積込、搬出する。
山留
地山保護のため、掘削面に軽量鋼矢板、アルミ水圧サポート、アルミ腹起しを設置しながら掘削していく。
管布設
掘削完了後、再生砂による管砂基礎を施工して、φ200㎜の塩ビ管を布設していく。
埋戻
管布設後、管廻りは再生砂でそれ以上は20ｃｍ毎、再生砕石投入しランマ等にて十分転圧しながら、埋め戻していく。
復旧工
埋め戻し完了後、道路掘削部分を復旧し、開放する。
掘削深さ
Ф200塩ビ管
再生砕石
再生砂
埋設シート
300

## 施工図
平面図・断面図等

## 緊急連絡先
緊 急 連 絡 先
1 | 施工者
| 昼間 | ＊＊会社 ****建設
|  | 電話 | ****-**-****
| 夜間 | ＊＊会社 ****建設（社長宅）
|  | 電話 | ****-**-****
| 工事担当 | 主任技術者 ＊＊ ＊＊
|  | 携帯電話 | 090-****-****
2 | 発注者
小田原市役所 ＊＊課
| 担当職員 | ＊＊ ＊＊ 主任
|  | 電話 | 0465-33-****