## Sheet1 (8)
第3号様式（工事履行報告書）
工 事 履 行 報 告 書
工事名 | 平成17年度農地保全事業曽我別所地区農道工事
工期 | 平成１７年 ９月 ７日 ～ 平成１８年 ２月２８日
日付 | 平成１８年 ２月 ３日 （ １月分）
月別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ |  | 備考
9月 |  | ５．１% （ ） | ４．１% （ ）
10月 |  | １０．０% （ ） | ９．２% （ ）
11月 |  | ２６．０８% （ ） | ２５．５０% （ ）
12月 |  | ５４．０% （ ） | ３５．０７% （ ）
１月 |  | ７２．０% （ ） | ４９．１２% （ ）
２月 |  | １００．０% （ ） | （ ）
３月 |  | （ ） | （ ）
４月 |  | （ ） | （ ）
５月 |  | （ ） | （ ）
６月 |  | （ ） | （ ）
７月 |  | （ ） | （ ）
８月
（記事欄）
|  |  |  | 監督員 | 現場代理人 | 主任（監理）技術者